## Project Information
I. Requirements
Cửa hàng HAHA-Mobile mà một cửa hàng chuyên kinh doanh điện thoại trong nhiều năm nay và đã có một lượng khách hàng nhất định. Để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, cửa hàng mong muốn xây dựng một hệ thống thương mại điện tử nhằm mở rộng kinh doanh trên mạng internet. Hệ thống mới của cửa hàng đảm bảo cho khách hàng viếng thăm Website để dễ dàng lựa chọn và tìm kiếm các sản phẩm và đặt hàng theo mong muốn của mình, các chính sách hỗ trợ khách hàng khi mua hàng tại cửa hàng điện thoại như voucher khuyến mãi, giao hàng tận nơi.... Việc thanh toán sẽ được thực hiện trực tiếp, khách hàng có thể nhận hàng tại cửa hàng hoặc giao hàng tận nơi. Ngoài ra, hệ thống có phân quyền đảm bảo cửa hàng hoạt động kinh doanh 24/24 và quản lý được các hoạt động kinh doanh như quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, quản lý đơn hàng, quản lý trạng thái giao hàng,...

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Thị Huỳnh Anh | anh | Product Owner | 2023-09-13 | 2023-11-09
2 | Vương Thư Huệ | hue | Scrum Master | 2023-09-13 | 2023-11-09
3 | Nguyễn Nhật Quang | quang | Developer | 2023-09-21 | 2023-11-09
4 | Bùi Khánh Duy | duy | Developer | 2023-09-21 | 2023-11-09
5 | Lâm Chánh Hiếu | hieu | Developer | 2023-09-21 | 2023-11-09

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Priority | Description | Points
68
Tôi là khách vãng lai, tôi muốn….
1 | Trang chủ | sprint 1 | Hiển thị logo, thanh tìm kiếm, giỏ hàng, đăng nhập, danh sách sản phẩm, thương hiệu, tin tức | 3
2 | Danh sách sản phẩm | sprint 1 | Hển thị danh sách sản phẩm, bộ lọc, xem thông tin chi tiết sản phẩm | 3
3 | Thông tin chi tiết sản phẩm | sprint 1 | Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm gồm tên, giá, thương hiệu, cấu hình, hình ảnh, button đặt hàng, bình luận, sản phẩm đề xuất | 3
4 | Đăng ký | sprint 1 | Hiển thị form đăng ký gồm họ tên khách hàng, email, số điện thoại, mật khẩu, nhập lại mật khẩu, link đăng nhập | 5
5 | Đăng nhập | sprint 1 | Hiển thị form đăng nhập bao gồm email, mật khẩu, link đăng ký | 2
6 | Xem tin tức | sprint 1 | Hiển thị danh sách tin tức của cửa hàng | 2
7 | Chi tiết tin tức | sprint 1 | Hiển thị toàn bộ tin tức của cửa hàng, các tin tức liên quan | 3
21
Tôi là thành viên, tôi muốn …
8 | Quản lý giỏ hàng | sprint 2 | Thêm, xóa sản phẩm; tăng, giảm số lượng sản phẩm; button đặt hàng, link tiếp tục mua hàng | 5
9 | Đặt hàng | sprint 2 | Hiển thị sản phẩm được mua hàng,khung nhập thông tin khách hàng( tên, địa chỉ, số điện thoại, phương thức thanh toán, phương thức giao hàng) | 2
10 | Quản lý đơn đặt hàng | sprint 2 | Hiển thị danh sách đơn hàng đã được mua, quản lý danh sách đơn hàng (hủy đơn hàng) | 3
11 | Xem quá trình giao hàng | sprint 2 | Hiển thị quá trình giao hàng gồm: đặt hàng thàng công, đang duyệt, đã duyệt, đang giao, đã giao, hoàn tất và đã hủy. | 3
12 | Sử dụng voucher khuyến mãi | sprint 2 | Hiển thị danh sách đơn hàng đã được mua, quản lý danh sách đơn hàng (hủy đơn hàng) | 3
13 | Đăng xuất | sprint 2 | Đăng xuất | 1
17
Là quản lý cửa hàng, tôi muốn ….
14 | Quản lý sản phẩm | sprint 3 | Quản lý thông tin sản phẩm gồm thêm, sửa, xóa sản phẩm | 5
15 | Quản lý voucher khuyến mãi | sprint 3 | Thêm, sửa voucher khuyến mãi bao gồm ngày bắt đầu, ngày hết hạn, chiết khấu | 5
16 | Quản lý người dùng | sprint 3 | Thêm, sửa thông tin người dùng | 5
17 | Quản lý đơn hàng | sprint 3 | Xem danh sách đơn hàng, sửa, xóa đơn hàng | 5
18 | Quản lý thương hiệu | sprint 3 | Thêm, sửa, xóa thương hiệu | 5
19 | Quản lý tin tức | sprint 3 | Thêm tin tức | 5
30

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
68
Sprint 1
1 | Trang chủ | 3 | quang | 2023-09-21 | 2023-10-05 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 3
2 | Danh sách sản phẩm | 3 | duy | 2023-09-21 | 2023-10-05 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 3
3 | Thông tin chi tiết sản phẩm | 3 | hieu | 2023-09-21 | 2023-10-05 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 3
4 | Đăng ký | 5 | hue | 2023-09-21 | 2023-10-05 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 5
5 | Đăng nhập | 2 | hue | 2023-09-21 | 2023-10-05 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2
6 | Xem tin tức | 2 | anh | 2023-09-21 | 2023-10-05 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2
7 | Chi tiết tin tức | 3 | anh | 2023-09-21 | 2023-10-05 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 3
Sprint 2
8 | Quản lý giỏ hàng | 5 |  | 2023-10-05 | 2023-10-19 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 5
9 | Đặt hàng | 2 | hue | 2023-10-05 | 2023-10-19 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 2
10 | Quản lý đơn đặt hàng | 3 |  | 2023-10-05 | 2023-10-19 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 3
11 | Xem quá trình giao hàng | 3 |  | 2023-10-05 | 2023-10-19 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 3
12 | Sử dụng voucher khuyến mãi | 3 |  | 2023-10-05 | 2023-10-19 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 3
13 | Đăng xuất | 1 | anh | 2023-10-05 | 2023-10-19 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 1
Sprint 3
14 | Quản lý sản phẩm | 5 | anh | 2023-10-19 | 2023-11-09 |  |  | 5
15 | Quản lý voucher khuyến mãi | 5 |  | 2023-10-19 | 2023-11-09 |  |  | 5
16 | Quản lý người dùng | 5 |  | 2023-10-19 | 2023-11-09 |  |  | 5
17 | Quản lý đơn hàng | 5 |  | 2023-10-19 | 2023-11-09 |  |  | 5
18 | Quản lý thương hiệu | 5 | hue | 2023-10-19 | 2023-11-09 |  |  | 5
19 | Quản lý tin tức | 5 | anh | 2023-10-19 | 2023-11-09 |  |  | 5